## Сертификаты
ID | Номер сертификата | Наименование материала | Производитель | Дата выдачи | Срок действия
CERT-001 | СТ-РУ-001 | Бетон В25 | ООО БетонЗавод | 01.01.2023 | 01.01.2026
CERT-002 | СТ-РУ-002 | Арматура А500С | ООО МеталлПром | 15.01.2023 | 15.01.2026
CERT-003 | СТ-РУ-003 | Кирпич керамический | ООО КирпичЗавод | 20.01.2023 | 20.01.2026
CERT-004 | СТ-РУ-004 | Песок строительный | ООО НерудМатериалы | 25.01.2023 | 25.01.2026
CERT-005 | СТ-РУ-005 | Цемент М500 | ООО СтройЦемент | 01.02.2023 | 01.02.2026
CERT-006 | СТ-РУ-006 | Гипсокартон | ООО ГипсПром | 10.02.2023 | 10.02.2026
CERT-007 | СТ-РУ-007 | Плитка керамическая | ООО Керамика | 15.02.2023 | 15.02.2026
CERT-008 | СТ-РУ-008 | Линолеум | ООО Покрытия | 20.02.2023 | 20.02.2026
CERT-009 | СТ-РУ-009 | Краска акриловая | ООО Лакокраска | 01.03.2023 | 01.03.2026
CERT-010 | СТ-РУ-010 | Пенополистирол | ООО ТеплоИзоляция | 10.03.2023 | 10.03.2026
CERT-011 | СТ-РУ-011 | Металлопрофиль | ООО МеталлКонструкции | 15.03.2023 | 15.03.2026
CERT-012 | СТ-РУ-012 | Стеклопакеты | ООО ОкнаПлюс | 20.03.2023 | 20.03.2026
CERT-013 | СТ-РУ-013 | Двери металлические | ООО ДверьСталь | 25.03.2023 | 25.03.2026
CERT-014 | СТ-РУ-014 | Лак паркетный | ООО ДеревоПродукт | 01.04.2023 | 01.04.2026
CERT-015 | СТ-РУ-015 | Плиты перекрытия | ООО ЖБИ | 10.04.2023 | 10.04.2026

## Организации
ID | Тип | Наименование | ОГРН | ИНН | Адрес | Телефон | СРО
ORG-001 | Заказчик | ФГКУ Дирекция Росграницы | 1097746150292 | 7709827266 | г.Москва, ул. Садовая-Спасская, д.18 | +7(495)785-03-34
ORG-002 | Генподрядчик | ООО СтройГарант | 1177746123456 | 7712345678 | г.Москва, ул. Строителей, д.15 | +7(495)123-45-67 | СРО-123
ORG-003 | Проектировщик | ООО ПроектИнжениринг | 1187746987654 | 7723456789 | г.Москва, Ленинский пр-т, д.42 | +7(495)234-56-78 | СРО-456
ORG-004 | Подрядчик | ООО СпецСтрой | 1197746543210 | 7734567890 | г.Москва, ул. Промышленная, д.7 | +7(495)345-67-89 | СРО-789
ORG-005 | Технадзор | ООО ТехКонтроль | 1207746321564 | 7745678901 | г.Москва, ул. Контрольная, д.3 | +7(495)456-78-90 | СРО-012
ORG-006 | Подрядчик | ООО АльфаСтрой | 1217746987456 | 7756789012 | г.Москва, ул. Альфа, д.1 | +7(495)567-89-01 | СРО-345
ORG-007 | Проектировщик | ООО БетаПроект | 1227746654789 | 7767890123 | г.Москва, ул. Бета, д.2 | +7(495)678-90-12 | СРО-678
ORG-008 | Генподрядчик | ООО ГаммаСтрой | 1237746321456 | 7778901234 | г.Москва, ул. Гамма, д.3 | +7(495)789-01-23 | СРО-901
ORG-009 | Технадзор | ООО ДельтаКонтроль | 1247746987632 | 7789012345 | г.Москва, ул. Дельта, д.4 | +7(495)890-12-34 | СРО-234
ORG-010 | Подрядчик | ООО ОмегаСтрой | 1257746543219 | 7790123456 | г.Москва, ул. Омега, д.5 | +7(495)901-23-45 | СРО-567

## Персоналии
ID | ФИО | Должность | Организация | Причастность | Телефон | НРС | Приказ | Действует с
PERS-ЗАК-01 | Иванов И.И. | Директор | ФГКУ Дирекция Росграницы | Заказчик | +7(495)111-11-11 | НРС-001 | Приказ №1 | 01.01.2023
PERS-ЗАК-02 | Петров П.П. | Зам. директора | ФГКУ Дирекция Росграницы | Заказчик | +7(495)222-22-22 | НРС-002 | Приказ №2 | 01.02.2023
PERS-ГЕН-01 | Сидоров С.С. | Генеральный директор | ООО СтройГарант | Генподрядчик | +7(495)333-33-33 | НРС-003 | Приказ №3 | 01.03.2023
PERS-ГЕН-02 | Кузнецов К.К. | Главный инженер | ООО СтройГарант | Генподрядчик | +7(495)444-44-44 | НРС-004 | Приказ №4 | 01.04.2023
PERS-ТЕХ-01 | Смирнов С.С. | Инженер технадзора | ООО ТехКонтроль | Технадзор | +7(495)555-55-55 | НРС-005 | Приказ №5 | 01.05.2023
PERS-ТЕХ-02 | Федоров Ф.Ф. | Специалист технадзора | ООО ТехКонтроль | Технадзор | +7(495)666-66-66 | НРС-006 | Приказ №6 | 01.06.2023
PERS-ПРО-01 | Николаев Н.Н. | Главный архитектор | ООО ПроектИнжениринг | Проектировщик | +7(495)777-77-77 | НРС-007 | Приказ №7 | 01.07.2023
PERS-ПРО-02 | Васильев В.В. | Инженер-проектировщик | ООО ПроектИнжениринг | Проектировщик | +7(495)888-88-88 | НРС-008 | Приказ №8 | 01.08.2023
PERS-ИСП-01 | Алексеев А.А. | Прораб | ООО АльфаСтрой | Исполнитель работ | +7(495)999-99-99 | НРС-009 | Приказ №9 | 01.09.2023
PERS-ИСП-02 | Дмитриев Д.Д. | Мастер | ООО АльфаСтрой | Исполнитель работ | +7(495)000-00-00 | НРС-010 | Приказ №10 | 01.10.2023

## Реестр актов
ID акта | Суффикс | Номер | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Дата акта | Последующие работы | Материалы | Исп. схемы | Проект | Лист проекта | Нормативные документы | Статус | Примечания | Представитель заказчика | Представитель генподрядчика | Технический надзор | Проектировщик | Исполнитель работ
АСР-2023-001 | АСР | 1 | Работы по объекту 1 | 01.01.2023 | 06.01.2023 | 07.01.2023 | Работы по объекту 2 | CERT-001; CERT-002 | Схема 1 | Проект-1 | Лист 1 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-002 | АСР | 2 | Работы по объекту 2 | 11.01.2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Работы по объекту 3 | CERT-002; CERT-003 | Схема 2 | Проект-2 | Лист 2 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-003 | АСР | 3 | Работы по объекту 3 | 21.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 | Работы по объекту 4 | CERT-003; CERT-004 | Схема 3 | Проект-3 | Лист 3 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-004 | АСР | 4 | Работы по объекту 4 | 31.01.2023 | 05.02.2023 | 06.02.2023 | Работы по объекту 5 | CERT-004; CERT-005 | Схема 4 | Проект-4 | Лист 4 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-005 | АСР | 5 | Работы по объекту 5 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 16.02.2023 | Работы по объекту 6 | CERT-005; CERT-006 | Схема 5 | Проект-5 | Лист 5 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-006 | АСР | 6 | Работы по объекту 6 | 20.02.2023 | 25.02.2023 | 26.02.2023 | Работы по объекту 7 | CERT-006; CERT-007 | Схема 6 | Проект-6 | Лист 6 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-007 | АСР | 7 | Работы по объекту 7 | 02.03.2023 | 07.03.2023 | 08.03.2023 | Работы по объекту 8 | CERT-007; CERT-008 | Схема 7 | Проект-7 | Лист 7 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-008 | АСР | 8 | Работы по объекту 8 | 12.03.2023 | 17.03.2023 | 18.03.2023 | Работы по объекту 9 | CERT-008; CERT-009 | Схема 8 | Проект-8 | Лист 8 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-009 | АСР | 9 | Работы по объекту 9 | 22.03.2023 | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Работы по объекту 10 | CERT-009; CERT-010 | Схема 9 | Проект-9 | Лист 9 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик
АСР-2023-010 | АСР | 10 | Работы по объекту 10 | 01.04.2023 | 06.04.2023 | 07.04.2023 | Заключительные работы | CERT-010; CERT-011 | Схема 10 | Проект-10 | Лист 10 | СП 48.13330.2019; СП 70.13330.2012 | Черновик

## Нормативы
Код | Наименование | Тип | Статус
СП 48.13330.2019 | Организация строительства | СП | Актуальный
СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции | СП | Актуальный
ГОСТ 31937-2011 | Здания и сооружения. Правила обследования | ГОСТ | Актуальный
СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения | СП | Актуальный
СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений | СП | Актуальный
СП 63.13330.2018 | Бетонные и железобетонные конструкции | СП | Актуальный
СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции | СП | Актуальный
СП 15.13330.2012 | Каменные и армокаменные конструкции | СП | Актуальный
СП 64.13330.2017 | Деревянные конструкции | СП | Актуальный
СП 17.13330.2017 | Кровли | СП | Актуальный