## Реестр
Суффикс акта | Номер п/п | Наименование работ | примечание | Дата начала | Дата окончания | Дата акта | Последующие работы | Материалы | Исп. схема | Проект | Лист проекта | СНИП | Кол-во экз | Дополнительные сведения
АС1Д- | 1 | Земляные работы в осях А-Б/1-5 на отм.+1.700 | грунт ХС-010- замена на грунт ГФ-021 | 2023-01-13 | 2024-03-14 | 2023-01-15 | Устройство фундаментов в осях А-Б/1-5 на отм.+1.700 | Не использовались | Исполнительная схема №1 | АПП-01-КЖ | л4 | СП70.13330.2017 Несщие и ограждающие конструкции, СП48.13330.2017 Безопасность в строительстве | 4 | нет
АС1Д- | 2 | Устройство фундаментов в осях А-Б/1-5 на отм.+1.700 |  | 2023-01-14 | 2024-03-15 | 2023-01-16 | Обратная засыпка в осях А-Б/1-5 на отм.+1.700 | Бетон Паспорт №3330303 от 15.05.25, Арматура д6 Сертификат качества №666333666 | Исполнительная схема №1 | АПП-01-КЖ | л5 | СП70.13330.2017 Несщие и ограждающие конструкции, СП48.13330.2017 Безопасность в строительстве | 4 | нет
АС1Д- | 3 | Обратная засыпка в осях А-Б/1-5 на отм.+1.700 |  | 2023-01-15 | 2024-03-16 | 2023-01-17 | 0 | Не использовались | Исполнительная схема №1 | АПП-01-КЖ | л6 | СП70.13330.2017 Несщие и ограждающие конструкции, СП48.13330.2017 Безопасность в строительстве | 4 | нет