## Акт АС1Д-2
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства | [5 empty] | "Строительство автомобильного пункта пропуска через Государственную границу РФ,
пос. Краскино, Приморский край". Россия, Приморский край, Хасанский р-н, п. Краскино. (шифр объекта: 02-ВЛК/006/А)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
Федеральное госудаственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы".
наименование, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, телефон /факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации , членом которой является - для индивидуальных
ОГРН 1097746150292, ИНН 7709827266, адрес: 107078, г.Москва, ул. Садовая-Спасская, д.18, стр.1.
предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Тел (факс): +7 (495)785-03-34, +7(8423) 240-20-25
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт | [8 empty] | АО "Росэлектроника"
ИНН 7710277994, ОГРН 1027739000475, адрес: 105187, Россия, Москва, ул. Окружной проезд, д. 27. Тел./факс: +7 495 366 55 00,
наименование, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, телефон /факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных
СРО АС "Альянс строителей профессионалов" СРО-С-229-29072010
предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | [7 empty] | 52 ЦПИ - филиал АО "31 ГПИСС"
ИНН 7704730704, ОГРН 1097746425370, адрес: Хабаровский край, г Хабаровск, ул Ленина, 37 Тел.: +7 (4212) 23-30-35.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства"
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
СРО-П-001-13012009 (СРО-01-П-2009)
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | АС1Д-2 | [7 empty] | 2023-01-16
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля, ФАУ "РосКапСтрой" (Приказ: приказ №55.1 от 18.10.2021г.; НРС: НРС №С-25-143624 от 04.04.2018г.)
ОГРН 1027700221559, ИНН 7718193111, адрес: 129329, г.Москва, Игарский пр-д, д.2, Ассоциация содействия развитию
строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства "Столица" СРО-С-042-25092009;
Начальник участка Отдела строительства, АО "Росэлектроника" (Приказ: приказ №156 от 30.12.2022г.; НРС: НРС №С-78-262652 от 16.12.2022г.)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Начальник участка Отдела строительства, АО "Росэлектроника" (Приказ: приказ №156 от 30.12.2022г.; НРС: НРС №С-78-262652 от 16.12.2022г.)
#REF!
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
#REF!
#REF!
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
#REF!
Инженер 1 кат. Отдела по строительству, ФГКУ "Росгранстрой" (Приказ: Приказ №117 от 20.04.2022г.)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Устройство фундаментов в осях А-Б/1-5 на отм.+1.700
#REF!
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных
АО "Росэлектроника"
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
Бетон Паспорт №3330303 от 15.05.25, Арматура д6 Сертификат качества №666333666
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
#REF!
Исполнительная схема №1
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [5 empty] | 2023-01-14 | #REF!
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
#REF!
#REF!
Обратная засыпка в осях А-Б/1-5 на отм.+1.700
#REF!
#REF!
(наименования строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1 Сертификаты к материалам: Бетон Паспорт №3330303 от 15.05.25, Арматура д6 Сертификат качества №666333666
#REF!
#REF!
Скрипка Ю.Г.
#REF!
#REF!
Макаров Н.А.
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  | #REF!
|  | окончания работ |  |  |  | #REF!
Макаров Н.А.
060/АПП-01-АС4
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
#REF!
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Ким Сан Чер |  |  |  |  | Нет
Акт составлен в |  |  | 4 | экземплярах
Приложения:
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
(исполнительные схемы чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
#REF!
(фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
#REF!
(фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
#REF!
(фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
#REF!
(фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
(фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
#REF!
(фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись)